PLAN DE TRABAJO

COMISION DISCIPLINARIA

AJUCI

FEDERACION COSTARRICENSE DE CICLISMO

# 1. PRESENTACION

La Comision Disciplinaria de AJUCI es un organo creado para velar por el cumplimiento de los deberes y la conducta etica del cuerpo de juzgamiento (cronometristas, jueces y comisarios) de la Federacion Costarricense de Ciclismo.

El presente plan de trabajo establece los objetivos, actividades y cronograma para la puesta en marcha y funcionamiento de la comision.

Miembros: 3 integrantes

Correo oficial: comdisc.ajuci@gmail.com

Sub-correos:

Denuncias: comdisc.ajuci+denuncia@gmail.com

Evaluacion del juzgamiento (para organizadores): comdisc.ajuci+juzgamiento@gmail.com

Evaluacion del organizador (para personal de juzgamiento): comdisc.ajuci+organizador@gmail.com

Evaluacion del equipo (para comisario principal): comdisc.ajuci+equipo@gmail.com

Reuniones: Semanales

Presupuesto: Voluntario (sin presupuesto asignado)

# 2. OBJETIVOS

## Objetivo General

Garantizar el cumplimiento de los deberes y la conducta etica del cuerpo de juzgamiento mediante un sistema de recepcion, instruccion y resolucion de denuncias, asi como un programa de evaluacion y mejora continua.

## Objetivos Especificos

1. Establecer el canal formal de recepcion de denuncias y ponerlo en funcionamiento.

2. Instruir y resolver las denuncias recibidas en un plazo maximo de 8 dias habiles.

3. Implementar un sistema de evaluacion del cuerpo de juzgamiento a traves de cuatro formularios:

Evaluacion del personal de juzgamiento por parte de los organizadores.

Evaluacion del organizador por parte del personal de juzgamiento.

Evaluacion del equipo de juzgamiento por parte del comisario principal del evento.

4. Generar informes periodicos a la Junta Directiva de AJUCI sobre el estado de los casos y el desempeno del cuerpo de juzgamiento.

5. Proponer reformas o actualizaciones al marco normativo vigente cuando se identifiquen vacios.

6. Coordinar con la Comision de Capacitacion para generar un plan de mejora dirigido a los miembros del cuerpo de juzgamiento que obtengan evaluaciones bajas o reiteradas observaciones.

# 3. LINEAS DE ACCION

## Linea 1: Puesta en marcha de la Comision

| Actividad | Descripcion | Responsable |

|-----------|-------------|-------------|

| Activacion del correo oficial | Configurar comdisc.ajuci@gmail.com con sub-correos (+denuncia, +juzgamiento, +organizador, +equipo), filtros, plantillas de respuesta automatica y firma institucional | Comision |

| Creacion del formulario de denuncia | Google Forms con campos requeridos para formalizar denuncias | Comision |

| Automatizacion del sistema | Apps Script para asignacion de numero de caso y acuse de recibo automatico | Comision |

| Creacion del registro de casos | Google Sheets vinculado al formulario con columnas de seguimiento | Comision |

| Comunicacion a la comunidad | Informar a miembros de AJUCI, organizadores y clubes sobre la existencia del canal de denuncias | Junta Directiva AJUCI |

## Linea 2: Atencion de denuncias

| Actividad | Descripcion | Responsable |

|-----------|-------------|-------------|

| Recepcion de denuncias | Monitoreo del correo y respuesta automatica con enlace al formulario | Sistema automatizado |

| Instruccion de expedientes | Recopilacion de evidencia, solicitud de informes, revision de antecedentes | Comision |

| Deliberacion y resolucion | Sesion de la comision para analizar y resolver cada caso | Comision (mayoria) |

| Envio a Junta Directiva | Remision de la resolucion para comunicacion y ejecucion | Presidente/a de la Comision |

| Seguimiento | Verificar que la JD ejecute la sancion y comunicar al denunciante | Comision |

## Linea 3: Sistema de evaluacion

| Formulario | Quien evalua | A quien evalua | Frecuencia |

|-----------|-------------|----------------|-----------|

| Evaluacion del juzgamiento | Comite organizador del evento | Personal de juzgamiento (grupo) | Despues de cada evento |

| Evaluacion del organizador | Personal de juzgamiento | Organizador del evento | Despues de cada evento |

| Evaluacion del equipo | Comisario principal del evento | Su equipo de juzgamiento asignado | Despues de cada evento |

| Actividad | Descripcion | Responsable |

|-----------|-------------|-------------|

| Creacion de formularios | Diseno de los 3 formularios en Google Forms | Comision |

| Vinculacion a Sheets | Cada formulario genera registros en su propia hoja de calculo | Comision |

| Difusion | Enviar los enlaces a organizadores y al Comite de Nombramientos | Junta Directiva AJUCI |

| Analisis de resultados | Revision periodica de las evaluaciones para identificar patrones | Comision |

| Informes | Elaboracion de informe trimestral con promedios y observaciones | Comision |

## Linea 4: Propuestas normativas

| Actividad | Descripcion | Responsable |

|-----------|-------------|-------------|

| Identificacion de vacios | Detectar faltas no tipificadas en los reglamentos vigentes | Comision |

| Elaboracion de propuestas | Redactar propuestas de reforma al Reglamento Disciplinario o al Protocolo | Comision |

| Presentacion a JD | Enviar propuestas formales a la Junta Directiva de AJUCI para su aprobacion | Presidente/a de la Comision |

## Linea 5: Coordinacion con Comision de Capacitacion

| Actividad | Descripcion | Responsable |

|-----------|-------------|-------------|

| Identificacion de miembros con evaluaciones bajas | A partir de las evaluaciones, detectar quienes obtienen calificaciones por debajo de 3 (escala 1-5) o tienen observaciones reiteradas | Comision Disciplinaria |

| Elaboracion de informe de mejora | Documentar las areas deficientes de cada miembro identificado con base en evaluaciones y denuncias | Comision Disciplinaria |

| Remision a Comision de Capacitacion | Enviar el informe con recomendaciones de temas a reforzar para que la Comision de Capacitacion incluya a esas personas en un plan de mejora | Presidente/a de la Comision |

| Seguimiento | Verificar que los miembros identificados participen en las capacitaciones y evaluar si hay mejora en eventos posteriores | Comision Disciplinaria |

## Linea 6: Auditoria de nombramientos

Objetivo: Llevar estadisticas de los nombramientos del cuerpo de juzgamiento para verificar la equidad en las designaciones y detectar posibles concentraciones.

Fase 1: Registro de nombramientos (inmediata)

| Actividad | Descripcion | Responsable |

|-----------|-------------|-------------|

| Creacion del formulario de registro | Google Forms para registrar los nombramientos de cada evento (se llena cada vez que se recibe la notificacion por WhatsApp) | Comision Disciplinaria |

| Registro de datos historicos | Consolidar los nombramientos del ultimo ano a partir de los mensajes de WhatsApp disponibles | Comision Disciplinaria |

| Registro continuo | Cada vez que se notifique un nombramiento, registrarlo en el formulario | Comision Disciplinaria |

| Analisis de estadisticas | Generar reportes de frecuencia de nombramiento por persona, concentracion, distribucion por rol | Comision Disciplinaria |

| Informe a JD | Incluir estadisticas de nombramientos en el informe trimestral | Presidente/a de la Comision |

Datos a registrar por evento:

Fecha del evento

Nombre del evento

Modalidad (Ruta/MTB/Pista/CRI/BMX/Otro)

Nombre del miembro nombrado

Rol asignado (Comisario principal / Comisario / Juez de llegada / Juez de salida / Cronometrista / Otro)

Indicadores que se generaran:

Total de nombramientos por persona (acumulado)

Promedio de eventos por persona por mes

Porcentaje de participacion de cada miembro respecto al total

Identificacion de concentracion (personas con mas nombramientos vs. el promedio)

Distribucion por rol (quien siempre tiene el mismo rol)

Fase 2: Cruce con disponibilidad (pendiente de acceso)

| Actividad | Descripcion | Responsable |

|-----------|-------------|-------------|

| Solicitud formal de acceso | Solicitar a la Junta Directiva de AJUCI acceso al registro de disponibilidad que maneja la Comision de Nombramientos | Presidente/a de la Comision |

| Integracion de datos | Una vez obtenido el acceso, cruzar disponibilidad vs. nombramientos para identificar miembros excluidos | Comision Disciplinaria |

| Informe de equidad | Generar reporte de quienes estuvieron disponibles pero no fueron nombrados, con frecuencia | Comision Disciplinaria |

# 4. CRONOGRAMA

## Fase 1: Instalacion y puesta en marcha (Mes 1-2)

| Semana | Actividad |

|--------|-----------|

| 1 | Reunion de instalacion de la Comision. Definir roles internos (presidente/a, secretario/a). |

| 1 | Activacion y configuracion del correo comdisc.ajuci@gmail.com. |

| 2 | Creacion del formulario de denuncia en Google Forms. |

| 2 | Configuracion de Google Sheets y automatizacion (Apps Script). |

| 3 | Pruebas internas del sistema (envio de denuncias de prueba). |

| 3 | Creacion de los formularios de evaluacion (organizador, juzgamiento, comisario principal). |

| 4 | Elaboracion y aprobacion del Protocolo de Atencion de Denuncias. |

| 5 | Presentacion del plan de trabajo y protocolo a la Junta Directiva de AJUCI. |

| 6 | Comunicacion oficial a la comunidad (miembros AJUCI, organizadores, clubes). |

| 7-8 | Inicio de operaciones. Monitoreo del correo. Distribucion de formularios de evaluacion. |

## Fase 2: Operacion regular (Mes 3 en adelante)

| Actividad | Frecuencia |

|-----------|-----------|

| Reunion de la Comision | Semanal |

| Monitoreo del correo de denuncias | Diario |

| Instruccion y resolucion de casos | Segun demanda (plazo 8 dias habiles) |

| Revision de evaluaciones de eventos | Despues de cada evento |

| Informe a Junta Directiva | Trimestral |

| Propuestas normativas | Segun necesidad |

| Propuestas de capacitacion | Semestral |

# 5. REUNIONES

| Tipo | Frecuencia | Participantes | Objetivo |

|------|-----------|---------------|----------|

| Ordinaria | Semanal | 3 miembros de la Comision | Revision de casos, evaluaciones, temas pendientes |

| Extraordinaria | Segun necesidad | 3 miembros de la Comision | Casos urgentes o de extrema gravedad |

| Con Junta Directiva | Trimestral | Comision + JD de AJUCI | Presentacion de informe, propuestas, resultados |

Quorum: 2 de 3 miembros para sesionar. Decisiones por mayoria.

# 6. HERRAMIENTAS

| Herramienta | Uso |

|-------------|-----|

| Gmail (comdisc.ajuci@gmail.com) | Canal oficial de comunicacion |

| Sub-correo: comdisc.ajuci+denuncia@gmail.com | Recepcion de denuncias |

| Sub-correo: comdisc.ajuci+juzgamiento@gmail.com | Evaluacion del juzgamiento (para organizadores) |

| Sub-correo: comdisc.ajuci+organizador@gmail.com | Evaluacion del organizador (para personal de juzgamiento) |

| Sub-correo: comdisc.ajuci+equipo@gmail.com | Evaluacion del equipo (para comisario principal) |

| Google Forms | Formulario de denuncia + 3 formularios de evaluacion |

| Google Sheets | Registro de casos + registro de evaluaciones |

| Apps Script | Automatizacion de numero de caso y acuse de recibo |

| Google Meet / WhatsApp | Reuniones semanales de la Comision |

# 7. INDICADORES DE GESTION

| Indicador | Meta | Frecuencia de medicion |

|-----------|------|----------------------|

| Tiempo promedio de resolucion de casos | Maximo 8 dias habiles | Trimestral |

| Porcentaje de casos resueltos dentro del plazo | 90% o mas | Trimestral |

| Numero de evaluaciones recibidas por evento | Al menos 1 por evento | Mensual |

| Promedio de calificacion del cuerpo de juzgamiento | 3.5 o mas (escala 1-5) | Trimestral |

| Promedio de calificacion de organizadores | 3.5 o mas (escala 1-5) | Trimestral |

| Numero de propuestas normativas presentadas | Al menos 1 por semestre | Semestral |

| Numero de capacitaciones propuestas | Al menos 1 por semestre | Semestral |

| Miembros remitidos a Comision de Capacitacion | Segun necesidad | Trimestral |

| Indice de concentracion de nombramientos | Que ningun miembro supere el 25% del total de nombramientos | Trimestral |

| Registro de nombramientos completado | 100% de eventos registrados | Mensual |

# 8. INFORMES A LA JUNTA DIRECTIVA

La Comision Disciplinaria presentara a la Junta Directiva de AJUCI un informe trimestral que contendra:

1. Numero de denuncias recibidas en el periodo.

2. Numero de casos resueltos y su resultado (archivo / sancion).

3. Tiempo promedio de resolucion.

4. Resumen de evaluaciones del cuerpo de juzgamiento (promedios por aspecto evaluado).

5. Resumen de evaluaciones de organizadores (promedios por aspecto evaluado).

6. Resumen de evaluaciones del comisario principal sobre su equipo.

7. Identificacion de patrones o problemas recurrentes.

8. Propuestas de mejora o reforma normativa (si las hay).

9. Propuestas de capacitacion (si las hay).

10. Miembros remitidos a la Comision de Capacitacion y motivos.

# 9. ENTREGABLES

| Entregable | Fecha estimada |

|-----------|---------------|

| Correo oficial configurado y funcionando | Semana 1 |

| Formulario de denuncia activo | Semana 2 |

| Sistema automatizado de numero de caso | Semana 2 |

| Formularios de evaluacion (3) activos | Semana 3 |

| Protocolo de Atencion de Denuncias aprobado | Semana 4 |

| Tabla de faltas y sanciones consolidada | Semana 4 |

| Comunicacion oficial a la comunidad | Semana 6 |

| Formulario de registro de nombramientos activo | Semana 3 |

| Consolidacion de datos historicos (ultimo ano) | Semana 4-6 |

# 10. RIESGOS Y MITIGACION

| Riesgo | Impacto | Mitigacion |

|--------|---------|-----------|

| Bajo volumen de denuncias | Se desconoce la situacion real del cuerpo | Impulsar las evaluaciones como fuente de informacion proactiva |

| No respuesta del denunciado | Puede afectar el debido proceso | Establecer plazos claros y proceder con la evidencia disponible |

| Falta de colaboracion del Comite de Nombramientos | No se obtiene informacion para instruir casos | Establecer canal directo con el Comite desde el inicio |

| Conflicto de interes de algun miembro de la Comision | Puede invalidar una resolucion | Protocolo de inhibicion obligatoria |

| Saturacion de casos | No se cumplen plazos | Solicitar apoyo adicional a la JD si es necesario |

# 11. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA

Reglamento del Regimen Disciplinario de la FECOCI (2014)

Protocolo de cronometristas, jueces y comisarios de ciclismo - FECOCI (2024)

UCI Reglamento Deportivo, Titulo XII: Disciplina y Procedimientos

UCI Codigo de Etica

Ley del Instituto del Deporte N 7800 de 30 de abril de 1998

# 12. APROBACION

El presente Plan de Trabajo fue elaborado por la Comision Disciplinaria de AJUCI y presentado a la Junta Directiva para su conocimiento y aprobacion.

Fecha de presentacion: _______________

Aprobado por Junta Directiva: Si ___ / No ___

Fecha de aprobacion: _______________

Firmas:

________________________

Miembro 1 - Comision Disciplinaria

________________________

Miembro 2 - Comision Disciplinaria

________________________

Miembro 3 - Comision Disciplinaria

Comision Disciplinaria

AJUCI

Federacion Costarricense de Ciclismo